## 工作表1
序号 | 非一轮问题出现时间 | 一轮现象 | 是否新引入问题 | 现象：问题描述 | 现象 | 反馈人 | 原因定位 | 原因归属 | 状态 | 处理人 | 责任人 | 当前情况（20210813）
1 | 202107/15 | 接口搜索报异常错 | 是 | 联想推荐接口搜：邓紫棋，ES接口无返回高热度歌手G.E.M邓紫棋 |  | 高艳 | 修改查询词的拼写错误 |  |  | 王超 |  | ok
2 | 202107/15 | 一轮提单 | 否 | 这个单子目前没解决，问题依然存在。已经是最新的搜索服务包。单号： 00750142182 |  | 高艳 | 存在置顶情况，查询语句拼写方式不当导致 |  | 已修复 | 赵玉申 |  | ok
3 | 202107/15 | 一轮提单 | 否 | 单号： 00750142083 ，问题未解决，返回字段比老接口多了一个。请确认是否需要expireDateStr |  | 高艳 |  |  | 已修复 | 赵玉申 |  | ok
4 | 202107/15 | 一轮提单 | 否 | 缺陷ID： 00750140711 ，验证未解决。 |  | 高艳 |  |  | 已修复 | 赵玉申 |  | ok
5 | 202107/15 | 一轮提单 | 否 | mv接口未改好，返回中少tags字段、mvlist中多了一个字段返回 |  | 高艳 |  |  | 已修复 | 王超 |  | ok
6 | 202107/15 | 一轮通过 | 是 | 最佳展示位：歌手，歌手别名，mv名等搜索，均无mv展示，之前是有显示的（最佳展示位不是新卡片样式） |  | 石明洲。 | mv搜索时，判断条件错误导致无mv展示 |  | 已修复 | 王超 |  | 8.11号又出现此问题，后修复，目前已好
7 | 2021/716 | 一轮通过 | 是 | 专辑接口前缀搜索：周杰伦的，es排序靠后，之前还是靠前的 |  | 石明洲。 | 前缀搜索语句不正确 导致前缀搜索没有结果 |  | 已修复 | 余思鹏 |  | ok
8 | 2021-07-16 | 一轮通过 | 是 | 专辑接口中后缀搜索：如此相信，es排序靠后，之前还是靠前的 |  | 石明洲。 | 模糊搜索召回，按热度排序 |  | 已修复 | 余思鹏 |  | 之前问题单已验证关闭，目前又出现此问题，已记录在线表格
9 | 2021-07-16 | 一轮通过 | 是 | 专辑接口简拼搜索：nhznn，es无结果，一轮时有返回 |  | 石明洲。 | 纠错搜索时，未使用纠错的字符串进行搜索 |  | 已修复 | 王超 |  | ok
10 | 2021-07-16 | 一轮通过 | 是 | 专辑接口：tongyimiao快乐，喜欢ni，nh在哪呢、周杰伦 接口，期望返回未在前，一轮时正常 |  | 石明洲。 |  |  | 定位中 | 王超 |  | 目前依然存在。精确搜是有结果的，已记录在线表格
11 | 2021-07-16 | 一轮通过 | 是 | 24bit歌曲：gb气球，梦醒sf，ql之外，es无返回，一轮时正常 |  | 石明洲。 | 纠错搜索时，未使用纠错的字符串进行搜索 |  | 已修复 | 王超 |  | ok
12 | 2021-07-19 | 一轮通过 | 是 | 搜索：tsyz，ES没有搜索结果，实际有数据存在且存在纠错结果 |  | 高艳 |  |  | 已修复 | 余思鹏 |  | ok
13 | 2021-07-20 | 一轮通过 | 是 | 歌单下歌曲：歌手别名简拼：wjw，es无数据返回。之前测试是通过的。 |  | 石明洲。 |  |  | 已修复 | 余思鹏 |  | ok
14 | 2021-07-20 | 一轮通过 | 是 | 歌单下歌曲：中后缀搜索：一些秋与冬，es无数据返回。之前测试是通过的。 |  | 石明洲。 |  |  | 已修复 | 余思鹏 |  | ok
15 | 2021-07-20 | 一轮通过 | 是 | 爱唱歌手接口，现在搜索非汉字的，都无结果返回了（之前通过的），汉字歌手有返回 |  | 石明洲。 |  |  | 已修复 | 余思鹏 |  | ok
16 | 2021-07-21 | 一轮通过 | 是 | 缺陷ID： 00750141731，缺陷ID： 00750142024 当前包召回不相干数据 |  | 石明洲 | 歌单下接口目前没有使用，问题回归 |  | 已修复 | 余思鹏 |  | ok
17 | 2021-07-21 | 一轮通过 | 是 | 缺陷ID： 00750142184，当前包数据返回较少 |  | 石明洲 |  |  | 已修复 | 余思鹏 |  | ok
18 | 2021-07-21 | 一轮通过 | 是 | 缺陷ID： 00750142471，当前包仅返回一条数据 |  | 石明洲 |  |  | 已修复 | 余思鹏 |  | 目前已无数据，无法验证
19 | 2021-07-22 | 一轮通过 | 是 | 缺陷ID： 00750142950 ，专辑接口：tongyimiao快乐，期望结果靠后，先前的包还是好的 |  | 石明洲 | 专辑没歌被过滤了 |  | 已回归 |  |  | 16号发现问题后，反馈验证已好，22号又出现此问题，即上第10个问题
20 | 2021-07-26 | 一轮通过 | 是 | 缺陷ID： 00750142790，专辑中后缀搜索：如此相信，返回结果靠后 |  | 石明洲 |  |  | 已回归 |  |  | 7.20号验证是通过的，26号有此问题，目前依然存在。精确搜是有结果的，已记录在线表格
21 | 2021-07-27 | 一轮通过 | 是 | 歌词接口：无数据返回 |  | 石明洲 | 反序列化忽视高亮字段导致空指针 |  | 已修复 |  |  | ok
22 | 2021-07-27 | 一轮通过 | 是 | 票务接口：无数据返回 |  | 石明洲 | 修改分词分隔符导致分词结果不正确 |  | 已修复 |  |  | ok
23 | 2021-07-27 | 一轮通过 | 是 | 歌手接口搜索：渡边雅2，无相应数据返回，先前包有返回 |  | 石明洲 | es与solr分词不通，以es为准 |  | 关闭 |  |  | solr有返回，es无返回